ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ


«23» сентября 2016 г.   
г. Ханты-Мансийск

Об организации работы

Во исполнение Комплекса мер по внедрению модельной программы социального сопровождения семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 21 июня 2016 года № 422-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий выполнения Комплекса мер по внедрению модельной программы социального сопровождения семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2017 годы (далее - план мероприятий) (приложение).
2. Определить бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр развития социального обслуживания» ответственным за реализацию средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся источником софинансирования Комплекса мер.
3. Ответственным исполнителям плана мероприятий обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий и предоставление информации об исполнении в отдел организации социального обслуживания семьи и детей Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры в установленные планом мероприятий сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву.



Директор

М.Г.Краско

№ 626-р

2

План мероприятий

выполнения Комплекса мер по внедрению модельной программы социального сопровождения семей с детьми

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2017 годы

Приложение

епсоцразвития Югры

2016 № *6Zb -^*>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия Комплекса мер | Мероприятия Депсоцразвития Югры | Ответственный  исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Разработка и утверждение приказа «О внедрении модельной программы социального сопровождения семей и детей на территории пилотных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Разработка и утверждение приказа «О внедрении модельной программы социального сопровождения семей и детей на территории пилотных муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей | до 10 октября 2016 года |
| 2. | Разработка и утверждение межведомственного приказа «Об утверждении положения о межведомственной рабочей группе по социальному сопровождению» | Разработка, согласование и утверждение межведомственного приказа с учетом предложений всех заинтересованных исполнительных органов государственной власти автономного округа (Депздрав Югры, Депобразования и молодежной политики Югры, Дептруда Югры) и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу | отдел организации социального обслуживания семьи и детей | до 20 октября 2016 года |
| 3. | Разработка и утверждение приказа «Об утверждении категорий семей, нуждающихся в социальном сопровождении, критериев (показателей) нуждаемости семей с детьми в оказании им комплексной помощи | Направление предложений в проект приказа «Об утверждении категорий семей, нуждающихся в социальном сопровождении, критериев (показателей) нуждаемости семей с детьми в оказании им | Управления социальной защиты населения, учреждения, подведомственные | до 3 октября 2016 года на электронный адрес: [KorinIM@admhmao.ru](mailto:KorinIM@admhmao.ru) |



3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посредством организации социального сопровождения» | комплексной помощи посредством организации социального сопровождения» | Депсоцразвития  Югры |  |
| Утверждение приказа «Об утверждении категорий семей, нуждающихся в социальном сопровождении, критериев (показателей) нуждаемости семей с детьми в оказании им комплексной помощи посредством организации социального сопровождения» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей | до 10 октября 2016 года |
| 4. | Повышение профессиональных компетенций специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих социальное сопровождение семей с детьми, на базе стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Организация и обеспечение оплаты обучения, проезда и проживания 35 специалистов подведомственных учреждений, на базе стажировочных площадок в гг. Твери, Астрахани и Новгородской области | «Методический центр развития социального обслуживания», отдел организации социального обслуживания семьи и детей | до 1 декабря 2016 года |
| 5. | Создание ресурсного центра для обобщения и распространения инновационного опыта социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи | Разработка и утверждение приказа «О создании ресурсного центра на базе бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Методического центра развития социального обслуживания» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей, «Методический центр развития социального обслуживания» | до 1 ноября 2016 года |
| 6. | Создание на региональном сайте «Перспективное детство Югры», официальных сайтах Депсоцразвития Югры и подведомственных организаций раздела «Социальное сопровождение» | Создание раздела «Социальное сопровождение» на региональном сайте «Перспективное детство Югры», официальных сайтах Депсоцразвития Югры и сайтах подведомственных организаций | отдел организации социального обслуживания семьи и детей, «Методический центр развития социального | до 1 ноября 2016 года |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наполнение раздела «Социальное сопровождение» | обслуживания»,  учреждения,  подведомственные  Депсоцразвития  Югры | по мере  необходимости |
| 7. | Выявление семей с детьми, нуждающихся в социальном сопровождении, посредством участковой социальной службы, служб экстренной детской помощи | Предоставление информации о деятельности участковой социальной службы, служб экстренной детской помощи по формам утвержденным приказами Депсоцразвития Югры от 11 июля 2011 № 363-р «Об организации работы службы «Экстренная детская помощь» в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре», от 14 июня 2011 года № 327-р «Об организации работы по участковому принципу» | Управления социальной защиты населения, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | Ежеквартально, в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным на электронный адрес: [KorinIM@admhmao.ru](mailto:KorinIM@admhmao.ru) |
| 8. | Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!» | Разработка и утверждение приказа «Об организационных мероприятиях по подготовке региональной тематической интерактивной площадки для участия во Всероссийском выставке - форуме «Вместе - ради детей! Вместе с детьми» | отдел  межведомственной  координации  вопросов  демографической и семейной политике, отдел организации социального обслуживания семьи и детей | июль 2017 года |
| Подготовка документов (включая технические задания, расчет цены) для организации проведения процедуры определения поставщика услуг по организации и проведению выставки |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осуществление взаимодействия по подготовке региональной тематической интерактивной площадки с исполнительными органами государственной власти автономного округа, учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, подготовка материалов для размещения на выставке |  |  |
|  |  | Освещение мероприятий выставки на официальном сайте, в средствах массовой информации | отдел  межведомственной  координации  вопросов  демографической и семейной политике, отдел организации социального обслуживания семьи и детей, отдел анализа, прогнозирования и сопровождения государственных программ | сентябрь 2017 года |
| 9. | Проведение благотворительных акций с участием благотворителей, волонтеров по оказанию социальной помощи семьям с детьми «Семейное гнездышко», «Собери ребенка в школу», «Письмо Деду Морозу». | Предоставление информации об итогах проведения благотворительных акций с участием благотворителей, волонтеров по оказанию социальной помощи семьям с детьми «Семейное гнездышко», «Собери ребенка в школу», «Письмо Деду Морозу». | Управления социальной защиты населения, учреждения, подведомственные Депсоцразвития Югры | до 1 октября 2016-2017 гг.; до 30 декабря 2016-2017 гг. на электронный адрес:  KorinIM®admhmao.ru |
| 10. | Организация и проведение конкурсов на выделение субсидий общественным некоммерческим организациям | Организация и проведение конкурсов на выделение субсидий общественным некоммерческим организациям на | отдел анализа, прогнозирования и сопровождения | до 30 декабря 2016-2017 гг. |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | безвозмездной основе на реализацию мероприятий в области социальной политики. | государственных  программ |  |
| 12. | Формирование и ведение реестра благополучателей и благотворителей | Предоставление информации по исполнению пункта 2 приказа Депсоцразвития Югры от 26 июня 2015 года № 449-р «Об организации работы по обеспечению нуждаемости малообеспеченных семей с детьми в получении благотворительной помощи». | отдел организации социального обслуживания семьи и детей, Управления социальной защиты населения | Ежеквартально, в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным на электронный адрес: [KormIM@admhmao.ru](mailto:KormIM@admhmao.ru) |
| 13. | Создание и внедрение в организациях социального обслуживания Ханты- Мансийского автономного округа-Югры «Службы социального сопровождения семей с детьми» | Разработка и утверждение приказа «Об организации и внедрении в подведомственных организациях «Службы социального сопровождения семей с детьми» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей | до 30 марта 2017 года |
| 14. | Модернизация информационной системы АИС РППСУ в части обеспечения межведомственного информационного взаимодействия между органами и организациями, участвующими в социальном сопровождении семей | Приобретение программных средств автоматизированной информационной системы «Реестр поставщиков и регистр получателей социальных услуг»: доработка программного обеспечения АИС РППСУ;  разработка типовых требований к защите автоматизированных рабочих мест АИС РППСУ;  программное обеспечение для защиты рабочих мест. | Управление автоматизации и информационных технологий, «Методический центр развития социального обслуживания» | до 30 августа 2017 года |
| 15. | Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров для специалистов, осуществляющих социальное сопровождение по различным направлением их деятельности. | Повышение профессионального мастерства более 300 специалистов, осуществляющих социальное сопровождение в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре. Организация и проведение двух семинаров (обучение специалистов по вопросам социального сопровождения смей с детьми, | «Методический центр развития социального обслуживания» | до 1 июля 2017 года |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | овладение перспективными методами работы), и  двух вебинаров (межведомственное взаимодействие при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения). |  |  |
| 16. | Издание и распространение сборника «Социальный путеводитель» о деятельности социального сопровождения в Ханты- Мансийском автономном округе - Югры | Разработка, издание и тиражирование сборника «Социальный путеводитель» среди населения о деятельности служб социального сопровождения, включающий в себя контактные данные организаций, осуществляющих социальное сопровождение, виды услуг, предоставляемых семьям с детьми, порядок предоставления услуг по социальному сопровождению. | «Методический центр развития социального обслуживания» | до 1 мая 2017 года |
| 17, | Издание и распространение информационнометодического сборника по результатам внедрения модельных программ социального сопровождения семей с детьми | Издание информационно-метода ческих материалов по реализации и внедрению модельной программы социального сопровождения семей с детьми в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре для специалистов организаций, осуществляющих социальное сопровождение. | «Методический центр развития социального обслуживания » | до 1 августа 2017 года |
| 18. | Разработка и утверждение приказа Депсоцразвития Югры «О порядке организации и проведения мониторинга жизнедеятельности семей с детьми, качества и результативности социального сопровождения» | Разработка и утверждение приказа «О порядке организации и проведения мониторинга жизнедеятельности семей с детьми, качества и результативности социального сопровождения» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей | до 1 марта 2017 года |
| 19. | Предоставление социальных услуг негосударственными поставщиками социальных услуг в рамках организации социального сопровождения семей, | Выплата компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты- Мансийского автономного округа - Югры за | Управления социальной защиты населения, отдел бюджетного | до 30 декабря 2016-2017 гг. |

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воспитывающих детей-инвалидов на условиях государственного заказа либо компенсации поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | предоставленные социальные услуги получателям социальных услуг, имеющим право в соответствии с действующим законодательством на получение социальных услуг бесплатно или за частичную плату. | планирования и экономики государственных учреждений, отдел организации социального обслуживания семьи и детей |  |
| 20. | Организация и проведение межрегиональной конференции органов исполнительной власти, организаций Уральского федерального округа «Социальное сопровождение, как эффективная практика социальной помощи семьям с детьми» | Организация и проведение межрегиональной конференции органов исполнительной власти, организаций Уральского федерального округа «Социальное сопровождение, как эффективная практика социальной помощи семьям с детьми» | отдел организации социального обслуживания семьи и детей, Управление социальной защиты населения по г. Ханты- Мансийску и Ханты- Мансийскому району | до 30 сентября 2017 года |